## Slide 1
PF保守 引き継ぎ キックオフ
アプリ保守チームへのPF保守業務の引き継ぎ ― FY26 2Q
アプリ保守チームの皆さまと連携し、円滑な引き継ぎを進めてまいります。
本キックオフの確認事項
① 引き継ぎ完了の定義（完了条件）
② 引き継ぎフローと週次会議体の運用ルール
③ 役割分担・スケジュール・7月末の判断事項

## Slide 2
AGENDA
本日のアジェンダ
01
引き継ぎ完了の定義
完了条件の事前合意
02
引き継ぎフロー
ドキュメント中心の進め方
03
週次会議体の運用ルール
レクチャー会／ドキュメントQA会
04
引き継ぎ範囲と進捗管理
別紙一覧（範囲）とWBS（進捗）
05
スケジュールと7月末の判断事項
2Q内完了／3Q要否は顧客判断
06
役割分担と今後のアクション
担当・期限の明確化

## Slide 3
GOAL ／ 完了の定義
引き継ぎ完了の定義（完了条件）
認識の齟齬や後戻りを防ぐため、完了条件をあらかじめ明確化します。PF保守側で完了させる事項と、確認・クローズの進め方に分けて整理し、関係者間で合意のうえ運用します。
PF保守側で完了させる事項
1. 別紙一覧の全ドキュメントの提供完了（既存分の一括共有＋不足分の作成・共有）
2. レクチャー会（予定回数）の実施完了
3. ドキュメントQA会での質問対応の完了
確認・クローズの進め方（合意のうえ運用）
1. ドキュメント確認：共有後 〔 〕営業日以内に確認・質問がない場合は確認済みとして次へ進める
2. QA論点のクローズ：アプリ保守チームでの解消、または顧客IT部門（旧担当）の認識・了解をもってクローズ
3. 障害対応の伴走：9月に障害が発生した場合に実施（※未発生もあり得るため必須とせず、手順の机上確認で代替）
引き継ぎ完了日：FY26 2Q末（9月末）。上記の完了条件は、関係者間で事前に合意し、共通認識のもとで進めます。

## Slide 4
APPROACH
引き継ぎフロー（ドキュメント中心）
既存ドキュメント（全体の約60%）を一括共有し読み込み。残り（約40%）は作成次第 都度共有し、確認・QAで定着。
起点：既存ドキュメント（約60%）を一括共有 → アプリ保守チームが読み込み開始
▼
①
残り約40%を
作成・都度共有
PF保守
→
②
内容を確認
アプリ保守チーム
→
③
QA会で質問・解消
レクチャー会で補完
両チーム
→
④
論点を
ドキュメントへ反映
両チーム
反復：残りドキュメントの共有が続く間、②確認 → ③QA・レクチャー → ④反映 を繰り返す。レクチャー会・ドキュメントQA会はいずれも毎週開催（運用ルールは次ページ）。

## Slide 5
WEEKLY OPERATION
週次会議体の運用ルール
「説明」と「質問」を分離し、2つの会を毎週運用。〔 〕は確定後に記入。
 | レクチャー会 | ドキュメントQA会
目的 | 重要点・勘所のPF保守側からの説明 | ドキュメント不明点の質疑応答による解消
形式 | Teams会議 | Teams会議
日時（毎週） | 〔 曜・ ： 〜 ： 〕 | 〔 曜・ ： 〜 ： 〕
事前準備 | PF保守：説明範囲・資料・対象ドキュメントの用意 | アプリ保守：質問リストの作成・事前共有
会の後の作業 | 説明済み範囲の別紙一覧への反映 | 回答・論点のドキュメントへの反映
運用方針：質問の翌週持ち越しの回避。QA会の論点はドキュメントへ反映し、口頭説明を記録として残す。

## Slide 6
SCOPE & TRACKING
引き継ぎ範囲と進捗管理
対象・必要ドキュメントは顧客と合意済み（別紙一覧が正本）。進捗は別途作成のWBSで管理。いずれも別資料を正とし、本資料では再掲しません。
引き継ぎ範囲（正本：別紙一覧）
対象業務・必要ドキュメントは顧客と合意済み
別紙「引き継ぎ対象・ドキュメント一覧」を正本とする
本資料では再掲しない（範囲の差分も一覧で管理）
進捗管理（WBS・別途作成済み）
ドキュメントごとにタスク・担当・状況・期日をWBSで管理
状況区分（例）
作成状況
既存
新規作成中
共有済み
確認状況
未着手
確認中
確認完了
毎週のドキュメントQA会でWBSを更新し、両チームで共有
目的：WBSにより残作業と完了見通しを常時可視化し、両チームで進捗を共有しながら進行。

## Slide 7
SCHEDULE
スケジュール（FY26 2Q）
8月末〜9月上旬に資料共有を完了。9月は発生した保守障害対応を伴走支援。
7月
キックオフ／既存ドキュメント（約60%）の一括共有・読み込み／不足分の作成開始／週次会議体の開始
8月
不足ドキュメントの作成・都度共有／レクチャー会・QA会の毎週開催／月内の共有完了
9月
資料共有の完了（〜9月上旬）／発生した保守障害対応の伴走支援
7月末
3Q以降の対応要否を顧客にご判断いただく
8月末〜9月上旬
資料共有の完了
9月末
引き継ぎ完了（FY26 2Q末）

## Slide 8
KEY DECISION
7月末の判断事項（顧客判断）
ご判断事項：3Q以降の引き継ぎ作業の継続可否（期限：7月末）
理由： 3Q以降の体制・計画を確定するため、早期のご判断をお願いいたします。
継続しない場合（基本線）
2Q内（9月末）で引き継ぎ完了
9月の障害伴走をもって終了
3Q以降の追加対応なし
継続する場合
3Q以降のスケジュールの別途設定
対応範囲・体制の再調整
費用・契約面の調整

## Slide 9
ROLES
役割分担
◎＝主担当 ○＝参加・実施 −＝対象外
作業 | PF保守（自社） | アプリ保守チーム | 顧客
ドキュメントの作成・整備 | ◎ 作成 | − | −
既存ドキュメントの確認 | ○ 説明 | ◎ 読込・質問 | −
レクチャー会 | ◎ 説明 | ○ 参加 | −
ドキュメントQA会 | ◎ 回答 | ◎ 質問 | ○ 認識
障害対応の伴走（9月） | ○ 伴走 | ◎ 対応 | −
3Q以降の要否判断（7月末） | ○ 依頼 | − | ◎ 判断
※ QA論点の最終クローズは、顧客IT部門（旧担当）の認識・了解でも可。担当窓口（氏名・連絡先）はキックオフ後に確定し一覧へ追記。

## Slide 10
NEXT ACTIONS
今後のアクションと担当・期限
曜日・時刻、担当窓口、共有方法などの〔 〕はキックオフ時または直後に確定。
アクション | 担当 | 期限
別紙一覧（範囲）とWBS（進捗管理）の最新版の共有・目線合わせ | PF保守 | キックオフ直後
既存ドキュメント（約60%）の一括共有・読み込み開始 | 両チーム | キックオフ直後
レクチャー会・QA会の枠の確定（曜日・時刻・所要時間） | 両チーム | 〔 ／ まで〕
不足ドキュメントの作成・都度共有 | PF保守 | 随時（〜8月末）
ドキュメント共有方法・保管場所の決定 | 両チーム | 〔 ／ まで〕
3Q以降の引き継ぎ継続可否の判断 | 顧客 | 7月末
不明点・調整事項は、毎週のドキュメントQA会／レクチャー会で随時すり合わせ。